中国建筑学会标准

工程总承包项目最高投标限价编审规程

Preparation and Inspection Procedures for Maximum Bid Price Limit of Engineering Procurement Construction Contracting Project

T/ASC XX-20XX

（征求意见稿）

批准单位：中国建筑学会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

202X 北京

前　言

根据中国建筑学会《2020年中国建筑学会标准编制计划（第三批）》的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关研究成果，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章和2个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、工程总承包费用项目组成及项目清单、工程总承包项目最高投标限价编制、工程总承包项目最高投标限价审查、相关成果文件、质量与知识管理等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国建筑学会归口管理，由山东科技大学负责具体技术内容的解释。实施过程中如有意见或建议，请反馈至山东科技大学（地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路579号J15-109，邮政编码：266590）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	4

3.1 一般规定	4

3.2工程总承包计价方式	4

3.3工程总承包计价风险	5

3.4《发包人要求》的编写和审核	6

4工程总承包费用项目组成及项目清单	7

4.1 一般规定	7

4.2工程总承包费用项目组成	7

4.3工程总承包费用项目清单	8

5 工程总承包项目最高投标限价编制	10

5.1 一般规定	10

5.2 编制依据	10

5.3 编制程序	11

5.4 编制方法	12

6 工程总承包项目最高投标限价审查	15

6.1 一般规定	15

6.2 审查依据	15

6.3 审查程序	15

6.4 审查方法	16

7 相关成果文件	17

7.1 一般规定	17

7.2 项目清单成果文件	17

7.3 最高投标限价成果文件	17

8 质量与知识管理	19

8.1一般规定	19

8.2 质量管理	19

8.3 知识管理	19

8.4 档案管理	20

附录A 工程总承包项目清单	21

附录B 工程总承包费用项目汇总表	32

用词说明	36

引用标准名录	37

附：条文说明	38

Contents

1　General provisions	1

2　Terms	2

3  Primitive Provisions	4

3.1General Provisions 	4

3.2 Valuation method for engineering procurement construction contracting	4                          3.3 Valuation risk for engineering procurement construction contracting 	5

3.4 Compile and review for Employer’s Requirement	6

4  Project composition and project list for engineering procurement construction contracting cost	7

4.1 General Provisions	7

4.2 Project composition for engineering procurement construction contracting cost	7

4.3 Project list for engineering procurement construction contracting cost	8

5  Maximum bid price limit preparation for engineering procurement construction contracting	10

5.1 General Provisions	10

5.2 Preparation basis	10

5.3 Preparation procedures	11

5.4 Preparation methods	12

6  Maximum bid price limit inspection for engineering procurement construction contracting	15

6.1 General Provisions	15

6.2 Inspection basis	15

6.3 Inspection procedures	15

6.4 Inspection methods	16

7  Relevant outcome documents	17

7.1 General Provisions	17

7.2 Project list outcome documents 	17

7.3 Maximum bid price limit outcome documents	17

8  Quality and knowledge management 	19

8.1 General Provisions	19

8.2 Quality management	19

8.3 Knowledge management	19

8.4 Files management 	20

Appendix A Project list for engineering procurement construction contracting 	21

Appendix B Project summary for engineering procurement construction contracting cost	32

Explanation of wording	36

List of quoted standards 	37

Addition：Explanation of provisions	38

- 1 总  则

1.0.1 为指导工程总承包项目最高投标限价计价活动、规范有关造价管理行为，维护发承包双方权益，促进工程总承包模式健康发展，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于采用工程总承包模式的房屋建筑和市政基础设施项目最高投标限价的编制、审查等计价及管理活动。

1.0.3 工程总承包项目最高投标限价的编制、审查等计价及管理活动，应遵循合法、平等、诚信、公平、绿色的原则。

1.0.4 工程总承包项目最高投标限价的编制、审查等计价及管理活动，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关法律法规和标准规范的规定。

- 2  术  语

2.0.1 工程总承包 engineering procurement construction（EPC）contracting

承包人按照与发包人签订的建设工程总承包合同，对工程项目的设计、施工或者设计、采购、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，确保实现项目目标的发承包模式。

2.0.2 发包人要求 employer’s requirement

列明（含修改或补充）工程总承包项目的功能、目标、范围、设计与其他技术标准，作为合同文件组成部分、项目交付与造价确定依据的文件。

2.0.3 项目清单 project list

发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如有）、设计费、工程费用、总承包其他费和预备费名称、相应数量（如有）和其他要求总承包人填报内容的费用项目明细。

2.0.4 价格清单 price list

构成总承包合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单及规定格式、要求填写并标明价格的报价明细。

2.0.5工程勘察费 engineering survey cost

用于承包人按合同约定完成建设项目相应阶段的勘察服务工作所需的费用。

2.0.6工程设计费 engineering design cost

用于承包人按合同约定完成建设项目相应阶段的设计服务工作所需的费用。

2.0.7工程费用 cost

用于承包人按合同约定完成建设项目的建筑工程、安装工程和设备购置工作所需的费用。

2.0.8工程总承包其他费 EPC other cost

依据工程总承包合同约定的内容，属于建设项目总投资中的工程建设其他费或在工程总承包活动中应予发生及可能发生的各项费用，可分为工程总承包管理费和工程总承包专项费两部分。

2.0.9工程总承包管理费 EPC management cost

用于承包人按合同约定完成建设期间对工程项目的设计、材料设备采购、施工进行综合协调、管理、服务等发生的管理性质的费用。

2.0.10 工程总承包专项费  EPC special cost

用于承包人按合同约定完成建设期间配合项目实施可能发生的专项费用。

2.0.11 预备费 reserve fund

应对项目建设期内尚未确定、不可预见以及市场价格变化等引起造价变化事项出现时合同价格需调整所增加的费用。

2.0.12单价合同 unit rate contract

发承包双方约定主要以价格清单中标明（含修正）的综合单价，按承包人实际完成且应予计量的工程量进行工程造价计算、调整和确认的建设工程承包合同。

2.0.13总价合同 lump sum contract

发承包双方约定主要以设计文件（如有）、《发包人要求》、项目清单及其他前期资料、有关条件等进行工程造价计算、调整和确认的建设工程承包合同。

2.0.14 基准日期 base date

作为工程造价计算、调整的依据，划分发承包双方风险的时间界限。

2.0.15编制单位 preparation unit

具有相应能力承担工程总承包项目最高投标限价及相关工作编制业务的组织。

2.0.16审查单位 inspection unit

接受招标人或有关行政监督部门等委托，具有相应能力承担工程总承包项目最高投标限价及相关工作审查业务的组织。

2.0.17工程咨询单位 engineering consulting unit

接受委托具备提供工程总承包项目造价咨询服务能力的组织。

3 基本规定

- 3.1 一般规定

3.1.1 政府投资和使用国有资金的建设项目原则上应在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包；企业投资项目可在可行性研究批复、方案设计或初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包。

3.1.2 政府投资、使用国有资金的工程总承包项目宜设置最高投标限价；企业投资的工程总承包项目可设置最高投标限价。

3.1.3 工程总承包项目的最高投标限价不得超过经批准的投资估算和设计概算（如有）。最高投标限价超过批准的投资估算和设计概算（如有）同口径的金额时，应按照相关规定报原项目审批部门批准。

3.1.4 纳入财政投资评审范围的工程总承包项目，最高投标限价应通过财政部门组织的评审。

3.1.5 工程总承包项目招标文件中的《发包人要求》、项目清单和最高投标限价等相关成果文件的编制业务宜由同一家单位承担。

3.1.6 工程总承包项目最高投标限价及相关工作的编制与审查可依据已建立的工程造价数据库，利用大数据、云计算等信息技术进行。

3.1.7 投标人应复核最高投标限价及相关成果文件，认为最高投标限价存在不合规、不合理的，可在规定时间内向招标人提出异议；异议未得到及时答复或仍认为存在不合规、不合理的，可向有关行政监督部门反映。

3.1.8 招标人应在招标文件中公布最高投标限价的全部内容（清单项目价格组成除外）；招标人需重新公布最高投标限价的，应根据相关要求和程序重新公布。

- 3.2 工程总承包计价方式

3.2.1 可行性研究报告批复、方案设计审批完成后发包的工程总承包项目宜采用投资估算计价方式。

3.2.2 初步设计审批完成后发包的工程总承包项目宜采用项目清单计价方式，也可采用设计概算计价方式。

3.2.3工程总承包项目可根据工程类别、项目特征、地质条件、《发包人要求》和风险管理要求等实际情况，科学选用单价合同计价和总价合同计价的范围。

3.2.4 具有明晰的《发包人要求》、大量类似经验数据的工程总承包项目应采用总价合同计价。

3.2.5 采用总价合同的工程总承包项目，可将难以确定总价的某些项目单独列项，在专用合同条件中约定采用单价合同计价。

3.2.6 采用单价合同的工程总承包项目，可将能确定总价的某些项目单独列项，在专用合同条件中约定采用总价合同计价。

- 3.3 工程总承包计价风险

3.3.1 发包人应当根据采用的工程总承包模式以及发承包依据的基础条件，按照权责对等和合理风险分担的原则，在招标文件、合同中明确承包人承担的价格风险内容、风险范围及其调整方法，不得采用无限风险、所有风险或类似语句将应由发包人承担的风险转移给承包人。

3.3.2 发包人可将全部勘察工作单独委托勘察人实施，也可区分不同的发包阶段参照下列规定划分勘察任务：

1 可行性研究报告批复后发包的，由发包人委托可行性研究勘察；承包人负责初步勘察、详细勘察和施工勘察；

2 方案设计审批完成后发包的，由发包人委托可行性研究勘察和初步勘察；承包人负责详细勘察和施工勘察；

3 初步设计审批完成后发包的，由发包人委托可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察；承包人负责施工勘察。

发包人应对所提供的勘察资料的准确性、完整性负责，承包人应对所承担范围内勘察成果的准确性、完整性负责。

3.3.3未经工程总承包合同专用条件约定，发包人应承担下列事项引起的价格风险：

1基准日期后国家法律法规、政策以及工程建设强制性标准发生变化的；

2专用合同条件中约定的人工、主要材料设备、机械台班等市场价格变化超过合同约定幅度的；

3 可行性研究报告批复后发包的，《发包人要求》发生变更；方案设计审批完成后发包的，《发包人要求》和方案设计发生变更；初步设计审批完成后发包的，《发包人要求》、方案设计和初步设计发生变更的；

4 承担的相应勘察工作未发现的异常地质条件、地下掩埋物等；

5 不可抗力以及非承包人原因发生的其他异常事项。

由承包人承担的风险应量化在工程总承包项目的最高投标限价中。

3.3.4 《发包人要求》和基础资料中错误的责任根据合同条款的具体约定分担，约定由承包人承担的，应将此类风险量化在工程总承包项目的最高投标限价中。

3.3.5 由项目清单缺陷等引起项目增减、工程量增减的风险应区分单价合同、总价合同分别由发包人和承包人承担，进行最高投标限价编制和审查时应将此类风险量化在工程总承包项目的最高投标限价中。

3.5.6 无论承包人发现与否，任何情况下《发包人要求》中的下列错误导致的合同价格风险，应由发包人承担：

1 《发包人要求》中不可变的数据和资料；

2 对工程或其他任何部分的功能要求；

3 试验和检验标准；

4 除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

- 3.4 《发包人要求》的编写和审核

3.4.1 发包人应组织工程设计、工程管理、工程造价等相关专业人员编写和审查《发包人要求》，《发包人要求》应满足明确成果交付要求和造价成果文件编制的深度要求。

3.4.2 《发包人要求》应明确规定建设规模、建设标准、功能要求，各专业工程技术配置及交付标准，还应明确检验、试验、验收、试运行（如有）等具体要求。

3.4.3 《发包人要求》中应描述招标图纸等其他基础资料未明确但对工程质量及工程造价影响较大的内容。

3.4.4 《发包人要求》中的材料设备档次、标准等应与投资估算、设计概算中的内容相衔接。

3.4.5  《发包人要求》编写及审核、方案设计与初步设计等成果文件的质量管控工作宜由全过程工程咨询单位承担。

4 工程总承包费用项目组成及项目清单

4.1 一般规定

4.1.1 发包人应依据经批复的可行性研究报告、审批的设计文件，结合发包范围、工作内容、《发包人要求》和合同特点，统筹考虑，合理确定工程总承包费用项目组成。

4.1.2 方案设计审批完成后和初步设计审批完成后发包的工程总承包项目应编制工程总承包费用项目清单，作为招标文件的组成部分。

4.1.3 工程总承包费用项目清单的准确性和完整性责任应区分单价计价、总价计价方式，可分别由招标人和投标人承担。

4.1.4 招标人提供的费用项目清单存在漏项缺项或存在错误，投标人在规定时间内向招标人提出质疑的，招标人应及时进行核对并修改完善。

4.1.5 采用项目清单招标的，项目清单中所列数量不视为要求承包人实施的实际或准确的工程量，仅作为编审最高投标限价的依据或投标报价的参考。

4.1.6 工程总承包费用项目清单应由具有编制能力的招标人或工程造价咨询人编制，编制团队应由满足造价成果文件质量要求的相应专业人员组成，实行编制人员、审核人员两级管理，其成果文件由一级注册造价工程师审核签发，并承担相应责任。

4.2 工程总承包费用项目组成

4.2.1 工程总承包费用由勘察设计费、工程费用和工程总承包其他费、预备费四部分组成，各部分费用应包括相应的增值税。

4.2.2 工程勘察设计费应包括下列费用：

1 勘察费：初步勘察费、详细勘察费、施工勘察费；

2 设计费：方案设计费、初步设计费、施工图设计费、专项设计费。

4.2.3 工程费用应包括建设项目总投资中的下列费用：

1 建筑工程费；

2 安装工程费；

3 设备购置费。

4.2.4 参照建设项目总投资中工程建设其他费中的费用组成，工程总承包其他费可分为：

1工程总承包管理费；

2工程总承包专项费，可包括下列费用：

（1）研究试验费；

（2）土地及占道使用补偿费；

（3）场地准备及临时设施费；

（4）咨询费；

（5）检验检测及试运转费；

（6）系统集成费；

（7）财务费；

（8）工程保险费；

（9）其他专项费。

4.2.5 预备费应包括基本预备费和价差预备费两部分。

4.3 工程总承包费用项目清单

4.3.1 根据不同的发承包阶段，工程总承包费用项目清单分为方案设计审批完成后清单、初步设计审批完成后清单。

4.3.2 勘察设计费用项目清单应根据工程总承包范围计列，并填写项目名称和项目内容，表式见附录A.3。

4.3.3 方案设计审批完成后发包的工程总承包项目，工程费用项目清单的编制应根据勘察资料、招标文件、设计文件、技术配置及交付标准、类似工程造价指标，分类专业编制项目清单，表式见附录A.4。

4.3.4 初步设计审批完成后发包的工程总承包项目，工程费用项目清单的编制宜按照下列规定：

1 建筑工程费项目清单可根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500列项，表式见附录A.5.1、A.5.2，并符合下列规定：

（1）建造做法有类似工程可以参照、工程量有合理依据能较准确确定的专业工程，应编制体现工程量的分部分项工程项目清单；

（2）建造做法有类似工程可以参照但工程量难以确定的专业工程，宜编制不体现工程量的分部分项工程项目清单；

（3）方案设计阶段、初步设计阶段难以提出建设标准、技术参数的专业工程，可不编列项目清单，直接在建筑工程费用中以暂估价的方式列出。

2安装工程费项目清单包括项目名称、技术参数（规格型号）、计量单位、数量等内容，表式见附录A.5.3。

3 设备购置费项目清单应根据拟建工程的实际需求列项，包括项目名称、技术参数（规格型号）、计量单位、数量等内容，表式见附录A.5.4。

4 措施项目清单应结合招标工程（标段）特点，按照合理的施工方法和施工方案计列，明确包含的内容、要求等；安全文明施工费应根据政府有关主管部门的规定列项。

4.3.5 工程总承包其他费清单应根据工程总承包范围和内容列项，表式见附录A.6。

4.3.6 工程总承包预备费清单应包括基本预备费和价差预备费，表式见附录A.7。

5 工程总承包项目最高投标限价编制

5.1 一般规定

5.1.1 设有最高投标限价的工程总承包项目，招标人应编制最高投标限价，并在发布招标文件时公布最高投标限价、组成内容、编制期、编制依据及编制方法。

5.1.2 最高投标限价中的各项费用组成应与招标文件中总承包人所需承担的工作内容、服务范围和《发包人要求》等相一致。招标人提供费用项目清单的，应在进一步确认费用项目清单的基础上编制。

5.1.3 最高投标限价不宜直接以投资估算或设计概算金额确定，应依据拟定的招标文件、《发包人要求》、项目清单，各项费用宜参照同类造价指标、市场价格信息、估算指标、概算定额等相应依据重新编制。

5.1.4 最高投标限价超过批准的投资估算或设计概算同口径的金额、投资估算或设计概算存在明显错误的，招标人修正后应经原投资估算或设计概算批准部门同意。

5.1.5 最高投标限价应由具有能力的招标人或工程咨询单位组织相关专业人员编制，实行编制人员、复核人员、审定人员三级管理。相应成果文件应由一级注册造价工程师审定并承担相应责任。

5.1.6 工程咨询单位接受招标人委托编制最高投标限价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价。

5.2 编制依据

5.2.1 最高投标限价的编制依据应包括确定费用项目、工程量、价格、费率和税率等工作时所有必需的基础性资料。

5.2.2 编制单位应依据下列资料编制最高投标限价：

1 相关法律、法规及政策规定；

2 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

3 经批准的建设规模、建设标准、功能要求；

4 经批复的可行性研究报告、方案设计、初步设计；

5 经批复的投资估算、设计概算；

6 已有的勘察报告、已确定的《发包人要求》；

7 拟定的招标文件及实施方案；

8 费用项目清单；

9 市场价格信息；

10 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法、价格信息、价格指数；

11 国家或省级、行业相关部门颁发的估算指标、概算定额；

12 国家或省级、行业相关部门颁发的工程建设其他费相关计算标准；

13 类似工程的技术经济指标、造价指标、造价指数；

14 项目特点及风险因素；

15 其他现行相关依据及资料。

5.2.3 采用询价方式确定材料、设备等价格作为编制依据的，询价过程应严密、可靠，一般应具有完整的询价文件及其修订补充文件。

5.2.4 采用基于大数据分析形成的人工、材料、机械消耗量指标，综合单价指标，市场交易价格，结算价格等造价数据库作为编制依据的，应确保统计数据的颗粒度、时效性能够满足编制精度要求。

5.2.5 最高投标限价的编制、复核、审定人员应确保采用的编制依据合规、全面、真实和适用。

5.3 编制程序

5.3.1 最高投标限价的编制可包括编制准备、起草、审核、审定等工作程序。

5.3.2 最高投标限价编制工作应按下列步骤进行：

1 组建满足各专业要求的最高投标限价编制团队，就编制内容、范围等进行技术交底；

2 收集、整理并熟悉本项目最高投标限价编制依据；

3 复核并修改（必要时）费用项目清单；

4 结合项目实际，理解《发包人要求》，拟定最高投标限价的编制范围、编制原则、编制方法及风险承担范围等；

5 确定勘察设计费清单中各项目金额（含增值税），并汇总勘察设计费用；

6 确定工程费用清单中各项目金额（含增值税），并汇总工程费用；

7 确定总承包其他费用清单中各项目金额（含增值税），并汇总工程总承包其他费用；

8 确定预备费，初步确定最高投标限价；

9 编写编制说明；

10 检查、校对、审核、审定并签字盖章；

11 提交加盖编制单位公章的最高投标限价成果文件。

- 5.4 编制方法

5.4.1 可行性研究批复后发包的工程总承包项目，编制人可采用投资估算中与发包范围一致的同口径估算金额为限额，充分量化体现《发包人要求》和项目特点，参照本标准的规定编制。

5.4.2 方案设计审批完成后发包的工程总承包项目，编制人可采用设计概算中与发包范围一致的同口径概算金额为限额，充分量化体现《发包人要求》和项目特点，参照本标准的规定编制。

5.4.3 初步设计审批完成后发包的工程总承包项目，编制人宜根据费用项目清单采用项目清单计价的方式参照本标准的规定编制。

5.4.4 勘察设计费用的编制，应根据根据工程总承包项目发包阶段、勘察设计深度和工程特点，分别按估算计价、概算计价和项目清单计价方式计算：

1可行性研究批复后发包时，依据投资估算中勘察设计费对应的总承包中的勘察设计工作，按照现行的投资估算方法计列；或者参照同类或类似项目勘察设计费，按市场调节价编制；

2方案设计审批完成后发包时，根据设计概算中列出的费用项目，按照现行的设计概算方法计列；或者参照同类或类似项目勘察设计费编制，按市场调节价编制；

3初步设计后审批完成后发包时，根据清单项目中列出的费用项目，参照/同类或类似项目编制，按市场调节价编制。

5.4.5 工程费用的编制，根据地质勘察资料、可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件等文件，应充分考虑招标文件、《发包人要求》等对项目造价的影响，区分不同项目包含的工作内容分别按估算计价、概算计价和项目清单计价方式计算：

1 可行性研究批复后发包时，按照现行的投资估算方法、参照同类或类似项目的此类费用并考虑价格指数/价格信息的方法编制；

2方案设计审批完成后发包时，按照现行的设计概算方法、参照同类或类似项目的此类费用并考虑价格指数/价格信息的方法编制；

3 初步设计审批完成后发包时，依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500、参照同类或类似项目的此类费用并考虑价格指数/价格信息的方法编制；

4 安全文明施工费应按有关计价依据编制，不得作为竞争性费用。

5.4.6 参照同类或类似项目的同类费用并考虑价格指数/造价信息的方法编制时，应按照下列规定：

1 选用适宜的造价指标、造价指数；

2 类似造价经验数据根据项目实际及编制时间进行调整；

3 措施项目方案合理、可行，措施项目费内容齐全，满足安全需要；

4 风险因素描述合理并结合合同类型进行造价合理量化。

5.4.7 工程总承包其他费的编制，应充分考虑招标文件、《发包人要求》等对造价的影响，根据工程总承包发包的不同要求和工作范围计算：

1可行性研究批复后和方案设计审批完成后发包时，投资估算/设计概算中有同类或类似项目费用金额的，可根据发包内容全部或部分计列，必要时进行合理调整；没有同类或类似项目的，可参照同类或类似工程的此类费用计列；

2 初步设计审批完成后发包时，可参照同类或类似工程的此类费用计列。

5.4.8 工程总承包专项费的编制，应分别符合下列规定：

1 研究试验费：根据不同阶段的发包内容，参照同类或类似项目的研究试验费计列；

2 土地租用、占道及补偿费：根据工程情况参照工程所在地职能部门的规定计列；

3 总承包管理费：根据工程情况可按财政部财建[2016]504号附件2规定的项目建设管理费计算，按照不同阶段的发包内容调整计列；也可参照同类或类似工程的此类费用计列；

4 临时设施费：根据建设项目特点，参照同类或类似工程的临时设施计列，不包括已列入建筑安装工程费用中的施工企业临时设施费；

5 招标投标费：根据工程情况参照同类或类似工程的此类费用计列；

6 咨询和审计费：根据工程情况参照同类或类似工程的此类费用计列；

7 检验检测费：根据工程情况参照同类或类似工程的此类费用计列；

8 系统集成费：根据工程情况参照同类或类似工程的此类费用计列；

9 财务费：根据工程情况参照同类或类似工程的此类费用计列；

10 专利及专有技术使用费：按专利使用许可或专有技术使用合同规定计列，专有技术以省、部级鉴定批准为准；

11 工程保险费：根据工程情况按照选择的投保品种，依据保险费率计算；

12 法律服务费：根据工程情况参照同类或类似工程的此类费用计列。

5.4.9 工程总承包其他费用的编制，应按照下列规定：

1 计算范围应与招标文件各组成内容保持有效衔接或一致，所计取的费用应在合理区间；

2 费用应能涵盖承包人参与发包人开展的各类事项，或确保与该类事项保持有效衔接所开展的必要工作；

3 充分考虑项目实施期间由于各种环境变化而导致的费用合理变化。

5.4.10 预备金根据不同阶段的发包内容和招标文件，参照现行的投资估算或设计概算计列，应扣除发包人计列的预备费。

6 工程总承包项目最高投标限价审查

6.1 一般规定

6.1.1 最高投标限价的审查工作应由具有相应审查能力的工程咨询单位或组织承担，实行审查人员、复核人员、审定人员三级管理。审定人员应在审查成果文件上签字并加盖一级注册造价工程师执业资格印章，并承担相应责任。

6.1.2 招标人或有关行政监督部门委托工程咨询单位审查最高投标限价时，应与工程咨询单位签订书面合同，明确审查的质量、时间等要求。

6.1.3 审查单位应与委托人进行充分沟通、深入了解委托人的审查需求。

6.1.4 工程咨询单位接受招标人委托编制最高投标限价或者投标人委托编制投标报价，不得再就同一工程接受委托审查最高投标限价。

6.1.5 审查单位应就初步设计文件中的建设规模、建设标准、功能和技术要求等内容进行认真审查，如发现初步设计文件不符合设计规范，或者与《发包人要求》有矛盾的，应及时与发包人进行沟通。

- 6.2 审查依据

6.2.1 最高投标限价的审查依据除应包括本标准第5.2.2条内容外，尚应包括下列内容：

1 招标人发布的最高投标限价成果文件（含组成内容）、及必要的过程文件；

2 相关方提出异议的相关材料；

3 其他有关资料。

6.2.2 最高投标限价审查依据应合规、有效、完整。委托方和审查人应在合理时限内完成审查依据资料审核和交接确认。

6.2.3 编制人和审查人对审查依据的适用性、准确性、合理性持有不同意见的，应充分论证后协商确认，尚不能达成一致意见的，可提请有关专业部门或组织出具专业意见。

6.3 审查程序

6.3.1 最高投标限价的审查可包括审查准备、审查报告起草、复核、审定等工作程序。

6.3.2 最高投标限价审查工作应按下列步骤进行：

1 收集、熟悉并确认审查依据；

2 明确审查范围；

3 分析环境影响，明确管理要求；

4 制定审查计划，明确审查分工；

5 审查编制依据的合规性、有效性和完整性；

6 审查编制说明、费用项目清单与《发包人要求》、发包范围、建设规模和标准的一致性、完整性；

7 审查工程造价指标、参数、估算指标、概算定额、市场价格、类似工程有关数据选用的时效性、适用性；

8 审查费用计取的合规性；

9 审查各专业工程、单位工程、单项工程、工程费用、工程总承包其他费、勘察设计费等计算的准确性；

10 审查人员提出初步审查意见、复核人员对初步审查意见进行复核；

11 审定人员对复核后的审查意见进行审定，与有关方沟通后，审定最终成果文件；

12 审查人员、复核人员、审定人员分别在相应成果文件上签名，造价工程师应加盖执业印章；

13 工程咨询企业（如有）的法定代表人或其授权人在成果文件上签字或盖章，加盖单位公章。

6.4 审查方法

6.4.1 最高投标限价应依据项目发包阶段、工作范围及委托方要求等选择适用的、满足精度要求的审查方法。

6.4.2 最高投标限价的审查宜采用全面审查法、重点审查法、对比审查法。

6.4.3 最高投标限价的审查过程中，也可根据项目特点和已有造价数据合理选用经验值法、基准值法、二部值法等方法。

7 相关成果文件

- 7.1 一般规定

7.1.1工程计价表格的设置应满足工程计价的需要，方便使用。

7.1.2工程计价表宜采用统一格式。有关单位可根据本地区、本项目的实际情况，在本标准附录A、B工程计价表格的基础上补充完善。

7.1.3 招标人出具的项目清单成果文件和最高投标限价成果文件应完整、有效。

- 7.2 项目清单成果文件

7.2.1 项目清单成果文件应包括封面（签署页）、清单编制说明、勘察设计费用项目清单、工程费用项目清单、工程总承包其他费用清单和工程总承包预备费用清单。

7.2.2 项目清单封面（签署页）应反映编制人员、审核人员、法定代表人或其授权人、编制单位和编制时间等。

7.2.3 编制项目清单成果文件所使用的表格应包括附录A.1、附录A.2、附录A.3、附录A.4、附录A.5（含A.5.1、A.5.2、A.5.3和A.5.4）、附录A.6和附录A.7。

7.2.4项目清单成果文件的编制总说明至少应包括下列内容：

1 项目概况和要求：建设规模、建设标准、工程特征、工期要求、质量要求、施工现场情况、自然地理条件、环境保护要求等；

2 工程建设范围与招标范围；

3 合同价形式与暂估价范围；

4 项目清单的编制依据；

5 招标人拟选用的施工方案；

6 工程质量、材料、设备、施工等的特殊要求；

7 本项目补充清单的工程量计算规则；

8 其他需要说明的问题。

- 7.3 最高投标限价成果文件

7.3.1 最高投标限价成果文件应包括封面（签署页）、最高投标限价编制说明、工程总承包费用汇总表、勘察设计费用价格清单、工程费用价格清单、工程总承包其他费用价格清单和工程总承包预备费用价格清单。

7.3.2 最高投标限价封面（签署页）应反映编制人员、审核人员、审定人员、法定代表人或其授权人、编制单位和编制时间等。

7.3.3 编制最高投标限价成果文件所使用的表格应包括附录B.1、附录B.2、附录B.3、附录B.4和附录B.5，附录A.3、附录A.4、附录A.5（含A.5.1、A.5.2、A.5.3和A.5.4）、附录A.6、附录A.7和附录A.8。

7.3.4 最高投标限价的总说明至少应包括下列内容：

1 项目概况和要求：建设规模、建设标准、工程特征、工期要求、质量要求、施工现场情况、自然地理条件、环境保护要求等；

2 工程建设范围与招标范围；

3 合同价形式与暂估价范围；

4 项目清单；

5 综合单价等价格的编制依据；

6 招标人拟选用的施工方案；

7 工程质量、材料、设备、施工等的特殊要求；

8 其他需要说明的问题。

8 质量与知识管理

- 8.1 一般规定

8.1.1 发包人或工程咨询单位应根据项目特点制定最高投标限价编审质量管理和造价知识管理绩效考核制度，配备相关管理资源。

8.1.2 发包人或工程咨询单位应建立知识管理制度，及时、准确、全面地收集知识，安全、科学、可靠地加工知识，便捷、有效、科学地使用知识。

8.1.3 知识管理应符合下列规定：

1 确保知识的时效性、针对性、准确性和完整性，满足计价要求；

2 知识格式统一、规范。

- 8.2 质量管理

8.2.1发包人或工程咨询单位应建立相应的质量管理体系，制定质量方针和质量目标，通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进，对其承担的项目清单和最高投标限价编制、审查作出具体规定。

8.2.2 发包人或工程咨询单位应实施有效的组织管理，明确编制人员、复核人员、审定人员三级工作人员的职责。

8.2.3 发包人或工程咨询单位应确保计价基础资料和编制依据的合规性、真实性和有效性，所采用编制方法的科学性和适用性，计算结果的准确性和全面性。

8.2.4 采用询价、自行调查市场价格等计价依据的，应有明确的依据和可靠的数据来源，采用的价格水平应确保工程和服务质量所需的必要费用。

8.2.5 项目清单、最高投标限价成果文件质量应符合国家或行业工程计价的有关规定、标准及规范的要求，其编制精度应结合发包条件、基础资料等情况满足招标人的要求。

- 8.3造价知识管理

8.3.1 发包人或工程咨询单位应推进造价信息化建设和协同管理，做好造价基础数据的采集、整理、测算和分析的常态化管理，实现工程造价数据的科学积累。

8.3.2 发包人或工程咨询单位应利用大数据等信息化技术，按项目所在地、工程类型、建筑结构、价格形式等分类管理，建立各专业指标数据库和多层级的工程造价数据库，为项目清单、最高投标限价的编审提供依据，实现工程造价数据的有效利用。

8.3.3 工程咨询单位应配备造价知识管理人员。造价知识管理人员须经过严格的造价管理知识和技能培训，并充分掌握项目造价知识管理的技术和技能。

8.3.4 参与工程造价指标指数的编制和测算的各类人员，应采集具有代表性的工程总承包项目，确保信息真实、数据准确，并对编制质量负责。

8.3.5 造价指标指数的编制应符合《建设工程造价指标指数分类与测算标准》GB/T51290的有关规定。

8.4 档案管理

8.3.1招标人或工程咨询单位应依据法律法规等有关规定，建立、健全档案管理制度。

8.3.2归档文件中除应包含最高投标限价的最终成果文件外，还应包含编制最高投标限价时的询价记录，体现专业人员开展项目个性化工作的过程文件和资料。

8.3.3对新技术、新工艺、新材料、新设备等相关价格的计算方法和内容，应作为最高投标限价的必要附件一并保存。

8.3.4项目清单、最高投标限价编制成果文件及编制过程材料、询价记录等资料应分类归纳整理存档，具有可追溯性。

8.3.5 归档的项目清单、最高投标限价编制成果文件应包含纸质原件和符合格式要求的电子文档。

附录

附录A 工程总承包项目清单

A.1 项目清单封面（签署页）

工程名称：

标段名称：

工程总承包招标项目清单

编（审）制人： （注册造价工程师签字或盖章）

审（复）核人： （一级注册造价工程师签字或盖章）

审 定 人：（一级注册造价工程师签字或盖章）

编（审）单位：（盖章）

企业法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（签字或盖章）

企业法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

A.2 项目清单编制总说明

A.3 工程总承包项目勘察设计费用项目清单/价格清单

工程名称：第 页    共 页

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察费 |  |  |  |
| 1.1 | 详细勘察费 |  |  |  |
| 1.2 | 施工勘察费 |  |  |  |
| 2 | 设计费 |  |  |  |
| 2.1 | 方案设计费 |  |  |  |
| 2.2 | 初步设计费 |  |  |  |
| 2.3 | 施工图设计费 |  |  |  |
| 2.4 | 竣工图编制费 |  |  |  |
| 2.5 | 专项设计费 |  |  |  |
|  | 增值税 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：根据招标文件明确由投标人承担的设计工作范围内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。

A.4方案设计后工程费用项目清单

工程名称：                                                                 （元）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：总承包人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、单位、数量、单价和合价。

A.5 初步设计后项目清单

A.5.1 建筑工程费项目/价格清单（总价部分）

工程名称：                                                        第 页   共 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程内容 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：总承包人认为需要增加的项目，请在“其他”下面列明该项目的名称、单位、数量、单价和合价。

- A.5.2  建筑工程费项目/价格清单（单价部分）

工程名称：                                                       第 页   共 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.5.3 安装工程费项目/价格清单

工程名称：                                              第 页   共 页

| 序号 | 编码 | 项目 名称 | 技术参数 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 安装工程费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

A.5.4设备购置清单

工程名称：                                                   第 页   共 页

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 设备单价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.表中采用暂估金额的，在“备注”栏目中标注“暂估”。

2.表中不应包括已列入建筑安装工程费的设备。

A.6 暂估费用项目清单及费用汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂估价工程 |  |  |
| 2 | 暂估价材料 |  |  |
| 3 | 暂估价设备 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

A.7 工程总承包其他费用清单及计价表

A.7 工程总承包其他费清单/价格表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 工程总承包管理费 |  |  |
| 4.2 | 工程总承包专项费 |  |  |
| 4.2.1 | 研究试验费 |  |  |
| 4.2.2 | 土地及占道使用补偿费 |  |  |
| 4.2.3 | 场地准备及临时设施费 |  |  |
| 4.2.4 | 咨询费 |  |  |
| 4.2.5 | 检验检测及试运转费 |  |  |
| 4.2.6 | 系统集成费 |  |  |
| 4.2.7 | 财务费 |  |  |
| 4.2.8 | 工程保险费 |  |  |
| 4.2.9 | 其他专项费 |  |  |
| 4.2.10 | …… |  |  |
|  | 合计 |  |  |

注：根据招标文件的工作内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。

- A.8 工程总承包预备费清单

工程名称：                                                （元）

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总承包预备费 |  |  |
| 1.1 | 基本预备费 |  |  |
| 1.2 | 价差预备费 |  |  |
| 注：此表由发包人填写，总承包人应将上述工程总承包预备费计入投标总价中。 |  |  |  |

附录B 工程总承包费用项目汇总表

B.1 最高投标限价（签署页）

工程名称：

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价（小写）：

（大写）：

编（审）制人： （注册造价工程师签字或盖章）

审（复）核人： （一级注册造价工程师签字或盖章）

审 定 人：（一级注册造价工程师签字或盖章）

编（审）单位：（盖章）

企业法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（签字或盖章）

企业法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

B.2 最高投标限价编制总说明

B.3 工程总承包费用汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察设计费 |  |  |
| 2 | 工程费用 |  |  |
| 3 | 工程总承包其他费 |  |  |
| 4 | 预备费（暂列金额） |  |  |
| 合计 | 总价 |  |  |
|  | 其中：暂定金额 |  |  |

B.4单项工程建筑工程费用汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 其中： 安全文明施工费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总价部分 |  |  |
| 2 | 单价部分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

B.5 设备购置及安装工程费用汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置及安装工程费 |  |  |
| 1.1 | 设备购置费 |  |  |
| 1.2 | 安装工程费 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

- 用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500

《建设工程造价指标指数分类与测算标准》GB/T 51290

中国建筑学会标准

工程总承包项目最高投标限价编审规程

- 条文说明

制定说明

本标准制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工程总承包项目最高投标限价编审的实践经验与创新做法。

为便于广大建设投资、工程施工、造价咨询、财政评审等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《工程总承包项目最高投标限价编审规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。

本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目次

1 总  则	41

2 术  语	42

3 基本规定	43

3.1 一般规定	43

3.2工程总承包计价方式	44

3.3工程总承包计价风险	44

3.4《发包人要求》的编写和审核	45

4工程总承包费用项目组成及项目清单	47

4.1 一般规定	47

4.2工程总承包费用项目组成	47

4.3工程总承包费用项目清单	48

5 工程总承包项目最高投标限价编制	49

5.1 一般规定	49

5.2 编制依据	49

5.3 编制程序	49

5.4 编制方法	50

6 工程总承包项目最高投标限价审查	51

6.1 一般规定	51

6.2 审查依据	51

6.3 审查程序	51

6.4 审查方法	51

7 相关成果文件	53

7.1 一般规定	53

7.2 项目清单成果文件	53

7.3 最高投标限价成果文件	53

8 质量与知识管理	54

8.1一般规定	54

8.2 质量管理	54

8.3 知识管理	54

8.4 档案管理	54

- 1 总  则

1.0.1　本条为制定标准的目的和依据。本标准针对的是工程总承包项目最高投标限价计价活动，目的在于提高有关方工程总承包项目最高投标限价的编制和审查质量。

根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）第十二条“经投资主管部门或者其他有关部门核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据”，政府投资工程总承包项目最高投标限价理应受到经核定的投资概算的约束。《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）第二十七条“招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法”，从国内政府投资工程总承包项目实践来看，招标人设置最高投标限价是较为普遍的现象。

1.0.2　本条为本标准的适用范围。采用工程总承包模式的房屋建筑和市政基础设施项目最高投标限价的编制、审查等计价及相关造价管理活动本标准均可适用。

1.0.3　本条为工程总承包项目最高投标限价编审应遵循的原则。本条根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）第三条第（二）款“工程工发承包计价应当遵循公平、合法和诚实信用的原则”。《民法典》合同编第五百零九条规定：“………当事人应当遵循诚信原则，………。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。”工程总承包项目最高投标限价涉及招投标双方的根本利益，是双方缔约的重要基础性文件，其编审等造价管理活动理应遵循绿色原则。合法原则是指招标人、工程咨询单位及有关工程造价专业人员在最高投标限价编审活动中，应依法、依规进行执业，提交合格的成果文件，包括主体合法、程序合法、依据合法、成果文件合法，合法原则实质是实现最高投标限价编审的规范化、标准化、制度化。

- 2　术　　语

2.0.2 《发包人要求》的实质是发包人需求的非设计图纸的表达，具有不低于施工总承包模式下设计图纸的合同地位。根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）和《标准设计施工总承包招标文件》（2012版），《发包人要求》均是合同文件构成部分，在前者中《发包人要求》具有与专用合同条件同等重要的地位，后者中发包人要求位于通用合同条款之后、承包人建议书之前，其地位不低于施工总承包合同中设计图纸的地位；《发包人要求》不仅是项目建设与交付的依据，也是发承包双方确定造价的重要基础，理应是编制和审查工程总承包项目最高投标限价的关键依据。

2.0.8 工程总承包其他费是从工程建设其他费中选择的在工程总承包中应予发生或有可能发生的各项费用，发承包双方应根据工程承发包的范围选择，一般包括：土地及占道使用补偿费、工程总承包管理费、场地准备及临时设施费、咨询费、检验检测及试运转费、系统集成费、财务费、工程保险费以及其他专项费等。本标准未列的可以在其他专项费中增加。

2.0.14 从国内外工程管理的实践来看，招标工程以投标截止日前28日历天为基准日期，非招标工程以合同签订前28日历天为基准日期。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 本条对不同类别投资项目的发包阶段作出规定。

根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）第九条“……，项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门或者其他有关部门审批。

项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，保证前期工作的深度达到规定的要求，并对项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及依法应当附具的其他文件的真实性负责”。政府投资建设项目原则上应在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包，鉴于使用国有资金的建设项目实践中往往参照政府投资项目进行管理，也应在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包。

3.1.2 本条规定不同类别投资项目应根据管理需要设置最高投标限价。

根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）第十二条“经投资主管部门或者其他有关部门核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据”。政府投资项目应通过设置最高投标限价的方式确保签约合同价不能超过经核定的投资概算。浙江、四川、广西等部分省市发布的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包合同计价指导意见》中均有最高投标限价编制的内容。

3.1.3 本条对最高投标限价作出限制性规定。

根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）第十二条“经投资主管部门或者其他有关部门核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告。”

3.1.5 本条对最高投标限价的编制单位作出规定。

工程总承包项目招标文件中的《发包人要求》、项目清单和最高投标限价三者之间存在前后逻辑关系，《发包人要求》是编审项目清单和最高投标限价的基础，《发包人要求》和项目清单是编审最高投标限价的基础，对于具有强内在逻辑相关性的工作由同一家单位承担有利于工作的连续和责任的单一化。对于解决目前业内较为普遍存在的《发包人要求》、项目清单和最高投标限价三者之间相互割裂、互为独立的不当现象具有积极的促进作用。

3.1.6 本条规定工程造价数据库可作为最高投标限价的编制与审查依据。

3.1.7 本条对投标人复核最高投标限价及相关成果文件后存在异议的处理作出规定。

3.1.8 本条对招标人公布最高投标限价作出规定。

3.2 工程总承包计价方式

3.2.1、3.2.2 这两条规定工程总承包项目应根据不同的发包阶段，采用相应阶段对应的、满足编制精度要求的计价方式。

3.2.3～3.2.6 这四条规定工程总承包项目应合理选用合同计价方式。

采用总价合同有利于激发总承包人设计优化的动力，工程总承包项目合同价格以总价合同形式是国际工程管理实践中的普遍做法，但是总价合同适用的前提条件有：明晰的发包人要求、大量的类似经验数据、充分的投标时间。鉴于目前我国工程总承包市场发育成熟度较差，比如《发包人要求》的编制不够科学，市场主体缺少相应的类似经验数据等，使得不具备采用总价合同计价的客观条件；模式往往要服从于制度安排，政府投资项目财政评审或者政府审计“按实审计”的传统做法，实质是认可单价合同的价格形式；住房和城乡建设部、国家发展改革委联合发布的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12号）中第十六条规定“企业投资项目的工程总承包宜采用总价合同，政府投资项目的工程总承包应当合理确定合同价格形式”；四川等部分省市发布的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包合同计价指导意见》中也提出总价与单价组合式合同价格形式；编制组对国内多个省市的调研发现，政府投资工程总承包项目采用限额设计和单价合同计价的项目较为普遍，本标准提出了符合现阶段我国建筑业发展现状的合同价格形式。

3.3 工程总承包计价风险

3.3.1 本条强调发包人应合理分配风险，不得利用有力的市场地位进行风险对赌。

3.3.2 本条规定不同情形下勘察工作的委托及相应责任。

3.3.3～3.3.5 这三条规定工程总承包项目最高投标限价中应包含相应的风险对价。最高投标限价应结合设计—施工、设计—采购—施工等不同工程总承包模式下合同风险分担的差异进行编制、复核和审查。

最高投标限价应充分反映、完全体现《发包人要求》及合同要求中的造价风险因素。

3.3.6 本条规定任何情况下应由发包人承担的《发包人要求》中的错误。除本条规定的情形外，发包人要求中错误的责任，可按以下规定分担：

1 采用设计—采购—施工总承包（EPC）模式的，承包人未发现发包人要求中存在错误和（或）未通知发包人并提交说明文件的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或）工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

2 采用设计—施工总承包（DB）模式的，承包人应在投标截止日前复核发包人要求，发现错误应书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同约定进行调整；如确有错误，发包人坚持不改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期以及合理利润。

3.4 《发包人要求》的编写和审核

3.4.1 本条规定《发包人要求》编写和审查的组成人员和深度要求。

3.4.2、3.4.3 这两条规定《发包人要求》的内容应明确具体，符合不同专业的特点，一般而言，可符合以下规定。

1 建设规模应至少包含以下内容：

（1）房屋建筑工程包括地下建筑面积及层数、地上建筑面积、檐高及层数、层高等；

（2）市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道等宽度长度及其他工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力、工艺指标等。

2建设标准应至少包含以下内容：

（1）房屋建筑工程包括结构体系，装配式建筑的装配率等技术参数要求（如有）；室内户型及户数、开间大小与比例、停车位数量或比例；天棚、楼地面、墙面各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标 和品牌档次，各区域末端设备的密度；家具配置数量和标准，以及室外工程、园林绿化的标准。

（2）市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、厚度等，各种材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，园林绿化的标准。

3房屋建筑工程技术配置及交付标准分建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、建筑智能化工程、消防工程、暖通工程、室外工程等分别编制；市政工程技术配置及交付标准分道路工程（含交通设施工程）、桥梁工程、隧道工程、路灯工程、管网工程、水处理工程、生活垃圾处理工程等分别编制；园林绿化工程根据其专业特点及项目实际情况编制。

各专业工程技术配置及交付标准要详细描述各个部位做法及材料设备名称、规格型号、参考品牌档次，机电专业还需明确各区域末端使用设备的密度（或数量）及参数等。技术配置及交付标准除了按照招标图纸（方案设计图或初步设计图）上已明确的做法及建设标准进行描述外，还需重点描述招标图未明确但对工程质量及工程造价影响较大的内容。

3.4.4 本条强调《发包人要求》中的材料设备档次、标准等应与前期文件中的内容相衔接。

3.4.5 本条规定宜由全过程咨询单位承担《发包人要求》等成果文件的质量管控工作。

4 工程总承包费用项目组成及项目清单

4.1 一般规定

4.1.1 本条规定最高投标限价中的各项费用组成应与各类前期文件有机衔接，也应与招标文件中要求承包人所承担的工作内容和范围相一致。

4.1.2 本条规定方案设计审批完成后和初步设计审批完成后发包的工程总承包项目应采用项目清单方式编制，项目清单应作为招标文件的组成部分。

4.1.3 单价合同与总价合同的一个重要区别在于项目清单的准确性和完整性由谁承担，本条作出分别由招标人和投标人承担的规定。

4.1.4 本条规定招标人提供的费用项目清单存在漏项缺项或存在错误的如何处理。

4.1.5 本条规定招标时项目清单的地位和作用。

4.1.6 为确保工程总承包费用项目清单成果文件的质量，突出、强化审核人员的执业责任，依据《注册造价工程师管理办法》（住房和城乡建设部令第50号令）第十八条“最终出具的工程造价成果文件应当由一级注册造价工程师审核并签字盖章”的规定，本标准中界定的审核人员应为一级注册造价工程师。

4.2 工程总承包费用项目组成

4.2.1 本条规定工程总承包费用构成。

4.2.2 本条规定工程勘察设计费用构成。

4.2.3 本条规定工程费用构成。

4.2.4 本条规定工程建设其他费中的费用组成。

最高投标限价应体现工程总承包实施过程的科学规律，除应涵盖完成工程总承包活动所需的合理成本与利润，还应包括满足发包人项目管理要求所需的全部费用。

发包人应根据工程总承包项目的发包范围，结合本标准对工程总承包其他费用组成予以调整。若发包人将项目报建报批等其他服务工作一并列入发包范围，代办服务费可纳入工程总承包其他专项费。

属于应当由招标人委托第三方监督工程建设质量安全的、列入总承包范围将影响第三方公正性的、有关规定不得列入总承包范围的，均不得列入工程总承包费，如监理费、图审费、检验检测费等。

4.3 工程总承包费用项目清单

4.3.2 本条规定勘察设计费用项目清单包括勘察费和设计费。设计费包括但不限于方案设计费、初步设计费、施工图设计费、竣工图编制费、专项设计费等。其中，施工图设计费包含钢筋混凝土预制构件拆分设计费，专项设计费包括BIM专项设计费、非标准设备设计费以及工程建设需要的其他设计费。

4.3.3 本条规定方案设计审批完成后发包的应分类专业编制项目清单。

4.3.4 本条规定初步设计审批完成后发包的工程费用项目清单的编制要求。其中，设备购置清单和措施项目清单工程的编制尚需注意如下规定：

1 设备购置清单中设备单价不包含安装费，安装费在建筑安装工程费中另行计算；规格型号、技术参数难以确定或市场价格差异较大的设备，可采用暂定设备。

2 措施项目清单符合招标工程（标段）特点，按照合理的常规施工方法和施工方案计列，不能出现明显的遗漏情况。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号），深基坑支护、高大支模、大型构件（设备）吊装等属于危险性较大工程范围的项目，需考虑安全专项施工方案的措施项目不应遗漏。

5 最高投标限价的编制

5.1 一般规定

5.1.1 本条规定在发布招标文件时除应公布最高投标限价外，还应公布其组成内容、编制期、编制依据及编制方法，以提高最高投标限价成果文件的透明度，有利于规范约束最高投标限价编制工作，维护有关市场主体权益。

5.1.2 本条规定最高投标限价中各项费用组成应与有关工作内容及项目清单等的一致性。

5.1.3 由于最高投标限价的编制基础与投资估算或设计概算的编制基础发生了根本变化，本条作出最高投标限价宜参照相应依据重新编制的规定。

5.1.4 本条作出最高投标限价与批准的投资估算或设计概算同口径的金额时应重新报有关部门批准的规定。根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）第十二条规定“初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告。”

5.1.5 为确保最高投标限价成果文件的质量，本条规定实行编制人、复核、审定三级管理，突出、强化审定人员的执业责任，审定人是发包人或工程咨询单位中负责审定最高投标限价成果文件的一级注册造价工程师。依据《注册造价工程师管理办法》（住房和城乡建设部令第50号令）第十八条“最终出具的工程造价成果文件应当由一级注册造价工程师审核并签字盖章”的规定，本标准中界定的审定人均应为一级注册造价工程师。

5.2 编制依据

5.2.1、5.2.2 这两条对最高投标限价的编制依据作出规定。

5.2.3 本条规定以询价方式确定的编制依据应严密、可靠，具有可追溯性。

5.2.4 本条规定以大数据分析形成的造价数据库编制依据应满足颗粒度、时效性等编制精度要求。

5.2.5 本条对最高投标限价编制人员采用的编制依据作出明确规定。

5.3 编制程序

5.3.1 本条规定最高投标限价编制的工作程序。

5.3.2 本条规定最高投标限价编制工作的步骤。

5.4 编制方法

5.4.1、5.4.2 这两条规定工程总承包项目最高投标限价的编制应与发包范围一致，充分量化体现《发包人要求》和项目特点，有效改进投资估算和设计概算的编制精度。

5.4.3 本条规定初步设计审批完成后发包的工程总承包项目宜采用项目清单计价的方式编制。

5.4.4 本条规定不同发包阶段、勘察设计深度和工程特点，勘察设计费用相应编制方法。

5.4.5 本条规定不同发包阶段、不同项目包含的工作内容，工程费用相应编制方法。

5.4.6 本条规定参照同类或类似项目的同类费用并考虑价格指数/造价信息的方法编制时应满足的要求。

5.4.7 本条规定不同发包要求和工作范围，工程总承包其他费用相应编制方法。

5.4.8 本条规定各项工程总承包专项费用的编制方法。

5.4.9 本条规定工程总承包其他费用的编制要求。每款对应的说明分别如下：

1招标文件各组成内容包括但不限于：投标须知（包括招标范围与内容、报价组成、报价方式等）、合同条件（重点包括合同主体责权利、计价方式、风险范围、价款调整的约定等）、技术标准与要求（包括技术、经济、管理要求等）、评标方法（包括技术评审、商务评审、经济评审等）等。编制人员应以招标文件上述全部内容为依据，充分考虑工程总承包投标报价及履约过程所需的全部费用；

2 落实项目投资决策、协助开展项目前期准备、办理相关建设手续、协助完成各类检测检验等事项所需的费用；

3 满足与匹配项目前期准备的成熟程度、项目前置条件的完善程度、项目性质所造成的局限，以及项目某些客观因素影响等所需的费用。

5.4.10 本条规定预备费的计列方法。

6 最高投标限价的审查

6.1 一般规定

6.1.1 本条对最高投标限价的审查工作承担的主体、内部管理层级和审定人员的资格作出明确规定。

6.1.2 本条规定最高投标限价审查工作的委托应签订书面合同，明确有关要求，促进审查工作的严谨性。

6.1.3 本条对审查单位开展审查工作提出明确要求。

6.1.4 本条对审查单位开展审查工作作出具体规定。

6.2 审查依据

6.2.2 本条对最高投标限价审查依据作出明确规定，并强调委托方和审查人按时完成审查依据资料审核和交接确认。

6.2.3 本条规定编制人和审查人对审查依据持有不同意见时如何处理。

6.3 审查程序

6.3.1 本条规定最高投标限价审查的工作程序。

6.3.2 本条规定最高投标限价审查工作的步骤。

6.4 审查方法

6.4.1 本条强调最高投标限价应选择合理匹配的审查方法。

6.4.2 本条对最高投标限价的审查方法作出明确规定。其中，全面审查法适用于各类项目的审查；重点审查法适用于投标人对最高投标限价提出异议项目的审查。

6.4.3 本条对最高投标限价的审查方法作出推荐，各种方法的内涵和适用条件分别如下：

1 经验值法。以相同、相似项目造价数据为基础，通过与被审查项目最高投标限价进行对比，使被审查项目最高投标限价得以修正的方法。该方法以建设内容基本一致、建设规模相似、建设工艺难度相当的项目造价作为参考。

2 基准值法。以一定数量相同、相似项目造价数据为样本，形成与被审查项目专业领域相同的造价指标基准值，通过与被审查项目最高投标限价具体造价指标进行对比，使被审查项目最高投标限价得以修正的方法。该方法以被审查项目相同专业领域所积累的指标基准值作为参考。

3 二部值法。将被审查项目最高投标限价分为“通用”和“专用”两部分内容。其中“通用”内容参考相同、相似项目经验值或相同专业领域指标基准值值进行审查。而“专用”内容则是针对项目独有内容逐项审查的方法。该方法适用于没有相同、相似项目经验值或相同专业领域的指标基准值可供参考，建设工艺较复杂、性质较为特殊的项目。

7 相关成果文件

7.1 一般规定

7.1.1、7.1.2 这两条对工程计价表格的设置与使用作出明确规定。

7.1.3 本条对招标人出具的成果文件作出明确规定。

7.2 项目清单成果文件

7.2.1 本条规定项目清单成果文件的组成。

7.2.2 本条规定项目清单封面应载明的信息。强调应按规定的内容填写、签字、盖章，由造价工程师编制的项目清单应有负责审核的一级造价工程师签字、加盖执业印章和编制单位公章。受委托编制的项目清单，应有一级造价工程师签字、加盖执业印章以及工程咨询单位公章。

7.2.3 本条规定编制项目清单成果文件所使用的表格。

7.2.4 本条规定项目清单成果文件的编制总说明应包括的内容。

7.3 最高投标限价成果文件

7.3.1 本条规定最高投标限价成果文件的组成。

7.3.2 本条规定最高投标限价封面应载明的信息。强调应按规定的内容填写、签字、盖章，由造价工程师编制的项目清单应有负责审核的一级造价工程师签字、加盖执业印章和编制单位公章。受委托编制的项目清单，应有一级造价工程师签字、加盖执业印章以及工程咨询单位公章。

7.3.3本条规定编制最高投标限价成果文件所使用的表格。

7.3.4 本条规定最高投标限价成果文件的编制总说明应包括的内容。

8 质量与知识管理

8.1 一般规定

8.1.1 本条强调发包人或工程咨询单位应制定编审质量管理和造价知识管理绩效考核制度，同时应确保配备相关管理资源。

8.1.2 本条强调发包人或工程咨询单位建立知识管理制度的必要性及应满足的要求。

8.1.3 本条强调知识管理应符合的规定，便于知识使用的可靠性与便捷性。

8.2 质量管理

8.2.1本条强调发包人或工程咨询单位应建立有效的全过程质量管理体系，突出持续改进，确保项目清单和最高投标限价编制与审查成果文件质量。

8.2.2 本条强调对有关工作人员有效组织管理的重要性，最高投标限价成果文件应按照编制、复核、审定三级管理要求进行。

8.2.3、8.2.4 这两条对采用的计价基础资料和编制依据、所采用编制方法提出明确要求，尤其是采用询价、自行调查市场价格等计价依据的，突出计价依据的可靠性和严谨性，价格水平应体现优质优价。

8.2.5 本条突出强调成果文件的编制精度要求。

8.3造价知识管理

8.3.1 本条强调发包人或工程咨询单位应做好工程造价知识积累。

8.3.2 本条强调发包人或工程咨询单位应主动构建多元化、市场化的计价依据，利用信息化技术做好造价数据库的有效建立，为更加科学合理的进行项目清单、最高投标限价的编审奠定基础。

8.3.3、8.3.4 这两条强调对有关造价知识管理人员从事相应工作作出明确要求。

8.3.5 本条强调造价指标指数的编制应符合国家有关规定，确保知识的标准化，提高运用的适用性。

8.4 档案管理

8.3.2、8.3.3 这两条规定归档文件中应包含的内容，除最终成果文件外，还应包含询价记录、四新技术等体现项目个性化工作的过程文件和资料。

8.3.4 本条规定成果文件及编制过程资料应具有可追溯性。